## Сводная информация
Смета
Наименование работ | Трудозатраты, ч. | Длительность, мес. | Стоимость, руб.
Embedded developer | 320 | 2 | 120000
PM | 160 | 2 | 60000
Итого
Специалист | Сокращение | Стоимость часа, руб. | Количество специалистов на проекте
Embedded developer | ED | 375 | 1
PM | PM | 375 | 1
|  | Команда проекта | 2

## Детализация
№ | Наименование работ | Трудозатраты, ч. | Стоимость, руб. | ED | PM
1 | Реализация взаимодействия между ESP32 и STM по протоколу UART | 60 | 22500 | 40 | 20
1.1 | Первичная разработка макета библиотеки | 10 | 3750 | 5 | 5
1.2 | Формирование списка требуемых пакетов | 20 | 7500 | 15 | 5
1.3 | Реализация функций буферизации пакетов на устройстве | 10 | 3750 | 5 | 5
1.4 | Тестирование работы библиотеки на устройстве | 20 | 7500 | 15 | 5
2 | Реализация взаимодействия устройства с верхней программой через BLE | 45 | 16875 | 30 | 15
2.1 | Разработка тестовой программы взаимодействия по протоколу BLE | 10 | 3750 | 5 | 5
2.2 | Реализация программы туннелирующей буфер по BLE | 20 | 7500 | 15 | 5
2.3 | Тестирование работы на устройстве совместно с верхней программой | 15 | 5625 | 10 | 5
3 | Реализация взаимодействия устройств по TCP/UDP | 75 | 28125 | 50 | 25
3.1 | Первичная разработка программы передачи данных по TCP/UDP | 15 | 5625 | 10 | 5
3.2 | Реализация программы туннелирующей буфер по TCP/UDP | 20 | 7500 | 15 | 5
3.3 | Тестирование работы всех пакетов | 20 | 7500 | 15 | 5
3.4 | Разработка программы вэб сервера | 15 | 5625 | 10 | 5
3.5 | Тестирование работы вэб сервера на устройстве | 10 | 3750 | 5 | 5
4 | Интеграция веб облика в устройство | 30 | 11250 | 20 | 10
4.1 | Интеграция конечного облика вэб страницы в устройство | 20 | 7500 | 15 | 5
4.2 | Тестирование работы страницы | 10 | 3750 | 5 | 5
5 | Тестирование, отладка, доработка | 90 | 33750 | 60 | 30
5.1 | Сквозное тестирование всего устройства в целом, проверка работоспособности всех подсистем | 90 | 33750 | 60 | 30
6 | Разработка функционала позволяющего обновлять встраиваемое ПО через интернет | 60 | 22500 | 40 | 20
6.1 | Проектирование тестовой программы обновления ПО | 15 | 5625 | 10 | 5
6.2 | Адаптация программы под работу с сервером | 10 | 3750 | 5 | 5
6.3 | Интеграция пакета в общую программу | 15 | 5625 | 10 | 5
6.4 | Тестирование | 20 | 7500 | 15 | 5
7 | Проработка функциональной возможности передачи данных на облачный сервер | 120 | 45000 | 80 | 40
7.1 | Определение протокола взаимодействия с сервером облака | 30 | 11250 | 10 | 20
7.2 | Разработка программы передачи данных на сервер | 50 | 18750 | 40 | 10
7.3 | Тестирование | 40 | 15000 | 30 | 10
| Трудозатраты итого, часов | 480 | 180000 | 320 | 160
| Стоимость итого, рублей |  |  | 120000 | 60000

## Контакты
Телефон:
Почта: info@cpr-team.com